Паспорт проекта

 «Вакцинопрофилактика.»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| УТВЕРЖДАЮ:И.о. главного врача Медведев А.Н.Блок 1. | СОГЛАСОВАНО:Блок 2. |
| Общие данные:Заказчик: И.о. главного врача Медведев А.Н.Процесс: Запись пациента на проведение вакцинацииГраницы процесса: Начало: заявка на проведение исследования Окончание: окончание исследованияРуководитель проекта: Медведев А.Н.Команда проекта:Маринин А.А., Дьяконова Н.В., Кобозева С.А., Исаева И.А., Телесникова О.В.  | Обоснование:* длительное время ожидания и очередь на проведение

регистрации пациента и подбора мед. карт* отсутствие точного времени посещения к врачу
* длительное ожидание перед кабинетом

приводит к неудовлетворенности пациентов организацией лечебно-диагностического процесса |
| Блок 3.Цель:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование цели, ед.изм. | Текущий показатель | Целевой показатель |
| Сокращение времени регистрации пациента на прием к специалистам  | 10-30 мин | 1 мин |
| Назначение точного времени приема к врачу, сокращение времени ожидания пациентом у кабинета | 10-30 мин | 5-10 мин |

 Эффекты:* равномерное распределение нагрузки на врачей
* внедрение единой электронной записи на прием к специалистам
 | Блок 4.Сроки: 1. Защита паспорта проекта 05.07.2021
2. Анализ текущей ситуации 05.07.2021-19.07.2021

 - разработка текущей карты процесса 05.07.201-16.07.2021 - поиск и выявление проблем 19.07.2021-06.08.2021 - разработка целевой карты процесса 05.07.2021-19.07.2021 - разработка «дорожной карты» реализации проекта 19.07.2021- 23.07.2021 3. Внедрение улучшений 26.07.2021-31.08.20214. Закрытие проекта 01.12.2021-17.12.2021 |

 |