Паспорт проекта

«Вакцинопрофилактика.»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | УТВЕРЖДАЮ:  И.о. главного врача Медведев А.Н.  Блок 1. | СОГЛАСОВАНО:  Блок 2. | | Общие данные:  Заказчик: И.о. главного врача Медведев А.Н.  Процесс: Запись пациента на проведение вакцинации  Границы процесса:  Начало: заявка на проведение исследования  Окончание: окончание исследования  Руководитель проекта: Быкова В.Д.  Команда проекта:  Быкова В.Д., Мороз Е.Н., Борисова Ю.Ю., Мауль Л.Я., Телесникова О.В. | Обоснование:   * длительное время ожидания и очередь на проведение   регистрации пациента и подбора мед. карт   * отсутствие точного времени посещения к врачу * длительное ожидание перед кабинетом   приводит к неудовлетворенности пациентов организацией лечебно-диагностического процесса | | Блок 3.  Цель:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Наименование цели, ед.изм. | Текущий показатель | Целевой показатель | | Сокращение времени регистрации пациента на прием к специалистам | 10-30 мин | 1 мин | | Назначение точного времени приема к врачу, сокращение времени ожидания пациентом у кабинета | 10-30 мин | 5-10 мин |   Эффекты:   * равномерное распределение нагрузки на врачей * внедрение единой электронной записи на прием к специалистам | Блок 4.  Сроки:   1. Защита паспорта проекта 05.07.2021 2. Анализ текущей ситуации 05.07.2021-19.07.2021   - разработка текущей карты процесса 05.07.201-16.07.2021  - поиск и выявление проблем 19.07.2021-06.08.2021  - разработка целевой карты процесса 05.07.2021-19.07.2021  - разработка «дорожной карты» реализации проекта 19.07.2021- 23.07.2021  3. Внедрение улучшений 26.07.2021-31.08.2021  4. Закрытие проекта 01.12.2021-17.12.2021 | |